## Feuil1
Tâches | Date d'éxecution | durée | Etat
Réalisation de la page de connexion | 2020-11-10 | 2h | fait
Réalisation de l'interface utilisateur du chargé |  | 2h | fait
Réalisation de l'interface d'enrégistrement d'un nouveau prospect |  | 1h | fait
Réalisation de l'interface utilisateur du caissier |  | 1h | fait
Réalisation de l'interface d'intitiation d'une nouvelle opération sur compte client | 2020-11-11 | 2h | fait
Réalisation de l'interface d'ouverture d'un compte client |  | 2h | en attente
Enregistrement d'un nouveau prospect (personne physique) dans la base de données |  | 3h | fait
Enregistrement d'un nouveu prospect (personne morale)dans la base de données | 2020-11-13 | 2h | fait
Réalisation de l'interface d'affichage des client au niveau du caissier |  | 3h | fait
Enregistrement d'une opération sur un compte client |  | 2h | en cour
Intégration du module user test avec Mr Marnel | 2020-11-15 | 4h | en attente
Réalisation de l'interface de visualisation et validation des compte client par le chef agence | 2020-11-15 | 4h | en attente